{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Example","Template"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Example","index":0,"n_rows":10,"n_cols":32,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,2,2],[0,3,2,3],[0,4,2,4],[0,5,2,5],[0,6,2,6],[0,7,2,7],[0,8,2,8],[0,9,0,28],[0,29,1,30],[0,31,2,31],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[1,13,1,14],[1,15,1,16],[1,17,1,18],[1,19,1,20],[1,21,1,22],[1,23,1,24],[1,25,1,26],[1,27,1,28]]}
["Asset Name"," Asset Description/Purpose","Asset Component"," Scope of work"," Driver of work","Duty Cycle","Remaining Useful Life (years)","Priority Ranking","Maintenance type","10 year - Production ",{"$nulls":19},"Total",null," Basic Assumptions and Comments"]
[{"$nulls":9},"17-18",null,"18-19",null,"19-20",null,"20-21",null,"21-22",null,"22-23",null,"23-24",null,"24-25",null,"25-26",null,"26-27"]
[{"$nulls":9},"$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days"]
["Thirlmere Signal Box","Operations of Thirlmere Heritage Railway","Roof","Repaint roof sheets","Preservation","24/7",3,null,"RM",{"$nulls":4},300,10,{"$nulls":14},{"$f":"SUM(J4,L4,N4,P4,R4,T3,T4,T3)","v":300},{"$f":"SUM(K4,M4,O4,Q4,S4,U4,W4,Y4,AA4,AC4)","v":10}]
[{"$nulls":3},"Anchor point inspection","Safety","1pa",10,null,"SM",200,null,200,null,200,null,200,null,200,null,200,null,200,null,200,null,200,null,200,null,{"$f":"SUM(J5,L5,N5,P5,R5,T4,T5,T4)","v":1200},{"$f":"SUM(K5,M5,O5,Q5,S5,U5,W5,Y5,AA5,AC5)","v":0}]
[{"$nulls":3},"Replace roof sheets","Continued use","24/7",18,null,"MPM",{"$nulls":20},400,0]
[null,null,"Walls ","Structure replacement","Continued use","24/7",0,1,"MPM",10000,80,{"$nulls":18},10000,80]
[{"$nulls":3},"Cladding replacement","Continued use","24/7",0,1,"MPM",10000,30,{"$nulls":18},10000,30]
[null,null,"General","Pest control - termite baits","Preservation","24/7",0,1,"RM",1200,null,600,null,600,null,600,null,600,null,600,null,600,null,600,null,600,null,600,null,4200,0]
[{"$nulls":9},{"$f":"SUM(J4:J9)","v":21400},{"$f":"SUM(K4:K9)","v":110},800,0,1100,10,800,0,800,0,800,0,800,0,800,0,800,0,800,0,null,120]

{"sheet":"Template","index":1,"n_rows":3,"n_cols":32,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,2,2],[0,3,2,3],[0,4,2,4],[0,5,2,5],[0,6,2,6],[0,7,2,7],[0,8,2,8],[0,9,0,28],[0,29,1,30],[0,31,2,31],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[1,13,1,14],[1,15,1,16],[1,17,1,18],[1,19,1,20],[1,21,1,22],[1,23,1,24],[1,25,1,26],[1,27,1,28]]}
["Asset Name"," Asset Description/Purpose","Asset Component"," Scope of work"," Driver of work","Duty Cycle","Remaining Useful Life (years)","Priority Ranking","Maintenance type","10 year - Production ",{"$nulls":19},"Total",null," Basic Assumptions and Comments"]
[{"$nulls":9},"17-18",null,"18-19",null,"19-20",null,"20-21",null,"21-22",null,"22-23",null,"23-24",null,"24-25",null,"25-26",null,"26-27"]
[{"$nulls":9},"$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days","$","Days"]